## 需求清单
功能 | 功能点 | 描述 | 涉及端 | 优先级 | 需求状态 | 备注 | 父记录 | 设计文档 | 原型文档 | 功能模块
用户注册与登陆 | 微信一键登陆 | 登录获取用户手机号、微信头像和昵称 | 小程序 | P0 | 待评审 | 登录态缓存1个月 |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 其他
活动主页 | 轮播Banner位 | 支持跳转链接 | 小程序 | P1 | 待评审 | 跳转地址: https://mp.weixin.qq.com/s/DeJ38RyOILq5hPAz5jrVUQ |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动主页 | 往期回顾 | 跳转到MIP小程序的视频号 | 小程序 | P1 | 待评审 | 小程序接入视频号方法: https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/platform-capabilities/business-capabilities/ministore/minishopopencomponent2/scene/shipinhao.html |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动主页 | 筛选条件 | 活动状态区分(近期活动/已结束) | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动主页 | 搜索 | 支持根据标题模糊搜索活动 | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动主页 | 活动列表 | 活动卡片: 展示封面、活动基础信息 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 基础信息 | 活动信息、活动介绍、主办方、报名须知等 | 小程序 | P0 | 待评审 | @Ame 提供主办方介绍、报名须知 |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 详细信息 | 活动介绍、主办方、报名须知, 支持创建活动时编辑上传图文介绍 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 联系方式 | 写固定电话号码: 13798316515 | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 分享活动 | 支持分享链接、小程序、二维码、文案 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 活动报名 | 登录判断、新用户登陆后填完个人信息返回活动详情页 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 活动签到码 | 生成活动后提供一个可下载的二维码, 让参与者扫码签到 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 活动反馈 | 已经签到的玩家可以填写活动反馈（仅本场活动） | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 参与人列表 | 展示已报名的嘉宾与玩家、支持搜索、支持分享名单 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 心动列表 | 给出心动和被点心动的人展示列表 | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动详情页 | 活动支付 | 付费活动需要唤起微信支付流程 | 小程序 | P2 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
活动 | 活动签到 | 扫描活动二维码签到成功, 未报名的情况下先报名 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
我的 | 基础信息 | 头像、姓名、等级、一句话介绍、行业身份、职业身份、MIP城市归属、勋章 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的 | 我的名片 | 基础信息、名片样式、分享与保存 | 小程序 | P1 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的 | 我的活动 | 参加过的活动列表 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的档案 | 合作卡 | 6款合作卡的增删改查、AI助手（AI录音填充内容） | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
用户帐号 | 帐号设置 | 更换绑定的手机号、退出登录 | 小程序 | P1 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的 | 会员系统 | 会员经验值登记规则、归属分会、支付会费、经验值获取记录 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
| 玩家任务 | 不同等级可做的任务规则 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | 我的 |  |  | 我的
我的档案 | 影响力数据 | 嘉宾列表、互动列表、感兴趣列表、主页浏览量 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
申请成为玩家 | 报名流程 | 申请协议、基础信息填写 | 小程序 | P0 | 未开始 | @Ame 提供玩家申请协议 |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
NPC任务 | 我的任务 |  | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
NPC任务 | 派发任务 | 展示成员列表、可搜索、点击确认后派发 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的 | 勋章收藏 | 展示身份勋章、最多佩戴3个 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
我的 | 玩家VIP页 | 展示不同等级的权益、任务、邀请加入、立即续费 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
消息 | Push消息 | 获得经验值、游戏币、支持跳转指定页面 | 小程序 | P2 | 待评审 | 微信订阅消息模板 |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVCtypBE1HsXxjR | 消息
消息 | 微信推送消息 | 活动通知/机会通知 | 小程序 | P2 | 待评审 | 微信订阅消息模板 |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVCtypBE1HsXxjR | 消息
消息 | 弹窗消息 | 等级提升、系统消息、游戏相关 | 小程序 | P2 | 未开始 | 微信订阅消息模板 |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpVCtypBE1HsXxjR | 消息
机会广场 | 机会列表 | 展示机会相关信息（招募中/已完成） | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
机会广场 | 机会详情 | 展示机会详情、发布时机、状态等 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
牛人合作 | 合作卡列表 | 展示玩家的合作卡 | 小程序 | P1 | 待评审 | MIP1.1.0需求看板 |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
首页仪表盘 |  | 玩家互动率、机会转化率等关键数据指标 | 后台 | P2 | 未开始
用户管理 |  | 用户配置与管理系统 | 后台 | P0 | 待评审
活动管理 |  | 活动配置与管理系统 | 后台 | P0 | 待评审
机会管理 |  | 机会查看、状态、修改 | 后台 | P0 | 未开始
任务管理 |  | 任务配置、规则、权益 | 后台 | P0 | 未开始
后台消息 |  | 消息配置与管理系统 | 后台 | P1 | 未开始
服务器管理 |  | MIP不同分会的配置与管理 | 后台 | P0 | 未开始
角色管理 |  | 超级管理员、服务器管理员、管理团队等角色 | 后台 | P0 | 待评审
后台账号管理 |  | 增删改查四个权限、配置不同角色有不同权限 | 后台 | P0 | 待评审
牛人合作 | 筛选与搜索 | 根据6大角色筛选、支持同时搜索嘉宾、玩家的信息 | 小程序 | P1 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
PK打榜 | 团队PK | 展示每周赛况 | 小程序 | P0 | 未开始 | @Ame 需求待补充 |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
PK打榜 | 团队PK | 展示过去团队PK记录、规则详情 | 小程序 | P1 | 未开始 | @Ame 需提供团队pk规则（用户视角） |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
PK打榜 | 赛季排位 | 个人排位赛、按赛季解锁登记，经验值PK | 小程序 | P0 | 未开始 | @Ame 需求待补充 |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
PK打榜 | 赛季排位 | 规则说明 | 小程序 | P1 | 未开始 | @Ame 需提供规则说明（用户视角） |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
排行榜 | 团战榜 | 半年榜单、年度总榜单 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
排行榜 | 个人等级排名 | 玩家累计经验值总排名 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
笨笨盲盒 | 盲盒游戏界面 | 游戏动画 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
笨笨盲盒 | 游戏币 | 游戏币发放、展示余额、流水、核销 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
笨笨盲盒 | 背包 | 陈列所有游戏卡牌 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
笨笨盲盒 | 盲盒详情 | 展示游戏规则、兑换规则、稀有度等信息 | 小程序 | P3 | 未开始 | @Ame 提供盲盒游戏规则 |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
笨笨盲盒 | 抽取盲盒 | 展示特效动画 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
| 切换手机号登陆 | 切换手机号登陆 | 小程序 | P1 | 待评审 |  | 用户注册与登陆 |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 其他
| 筛选条件 | 城市、日历筛选 | 小程序 | P1 | 待评审 |  | 活动主页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
|  | 卡片上的分享按钮 | 小程序 | P1 | 待评审 |  | 活动主页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
|  | 支付判断，付费活动需要唤起微信支付流程 | 小程序 | P1 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
|  | 可以给参与人点心动，每场1票 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
| 地点指引 | 点击icon跳转到指定链接 | 小程序 | P1 | 待评审 | @Ame 提供链接 | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
| 协议签署*2 | 登陆前必须签署MIP用户服务协议MIP隐私保护协议 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 用户注册与登陆 |  | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 其他
|  | 需要根据邀请链接识别邀请人, 该用户（非玩家）报名后展示邀请人是谁 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
|  | 查看参与人———跳转到玩家/嘉宾档案 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
| 超级案例 | 超级案例的增删改茶、AI助手（AI录音填充内容） | 小程序 | P1 | 待评审 |  | 我的档案 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
|  | 点击数据打开对应的列表页、 打开对应的玩家档案 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | 我的档案 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
|  | 红点消息提醒的交互 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | 我的档案 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
| 相关机会 | 已发布机会、引荐的机会 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 我的档案 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
| 队伍大本营 | 展示阵营等级、可查看阵营成员 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | PK打榜 | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 |  | 发现
排行榜 | 筛选 | 支持按MIP城市分部筛选数据 | 小程序 | P1 | 未开始 |  |  | 这个模块没做UI，需要AI输出，甲方会提供示意图 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WTqYPgMP9Hd | 发现
|  | 玩家的邀请人展示玩家报名入会的时候填写的人是谁 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
订单 | 订单状态 | 全部、待使用、已完成、已退款 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4972&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WlENWicZhLk | 我的
|  | 扫码唤起小程序活动详情页->登录判断->签到成功 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 活动详情页 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
|  | 二维码识别失败提示打开微信扫码 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4975&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV2FGK4nPnZLcm | 活动
| 大本营效果图 | 不同等级的大本营展示不同风格的效果图 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  |  |  | 发现
| 发布机会 | 标签、关键信息、状态、组队玩家等信息 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 机会广场 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
| 筛选 | 根据6大角色筛选、根据行业筛选 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
| 我想引荐 | 点击发送微信消息通知 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 机会广场 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
| 玩家/嘉宾档案 | 档案详情 | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 牛人合作 | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
| 我感兴趣 | 点击发送微信消息通知 | 小程序 | P0 | 待评审 |  |  | https://www.figma.com/design/qqkbdlh4c4Swubum8S3F2f/MIP?node-id=69-4976&t=NXGNRsb1cM3xndeR-1 | https://modao.cc/proto/jL42OUCqt55gkdS11aAOP/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpV28WiAgC4TSNVB | 机会
| 取消报名 | 活动开始前X小时可取消活动（可配置） | 小程序 | P0 | 待评审 |  | 我的 |  |  | 我的
| MIP会费 | 详情与支付流程 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  |  |  | 我的
| 订单详情 | 展示关键信息 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | 订单 |  |  | 我的
| 退款 | 已取消的活动可退款 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | 订单 |  |  | 我的
| 任务列表 | 待完成（操作完成/未完成）、已结束列表 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | NPC任务 |  |  | 我的
| 任务详情 | 详情、下载模板、上传附件 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  |  |  | 我的
| 任务卡 | 后台配置 | 小程序 | P0 | 未开始 |  | NPC任务 |  |  | 我的
| 任务完成奖励 | 后台配置：经验值等 | 小程序 | P0 | 未开始 |  |  |  |  | 我的
| 数字人 | 可选择一个名片样式，自动把头像生成数字人形象 | 小程序 | P2 | 未开始 |  | 我的 |  |  | 我的
AI机会撮合 | AI机会撮合 | 根据发布内容匹配人才和项目 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 机会
热点Agent |  | 每天自动更新热点新闻 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
战队管理 |  | 团队配置与管理系统 | 后台 | P1 | 未开始
| 配置信息源 | 可配置信息渠道 | 小程序 | P3 | 未开始 |  | 热点Agent |  |  | 知识付费
| 行业分类 | 可配置行业类目 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
玩家攻略知识库 | MIP玩家攻略 | 图文、网页、视频 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
5&8分钟视频号 | 视频号列表 | 跳转到MIP私密视频号 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
行业专家分享 | 行业分类 | 可配置内容分类 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
付费解锁 | 非会员付费引导 | 付费解锁权益 | 小程序 |  | 未开始 |  |  |  |  | 知识付费
评论管理 |  | 评论配置与管理系统 | 后台 | P3 | 未开始
知识库管理 |  | 知识库配置与管理系统 | 后台 | P3 | 未开始
消息 | 微信推送消息 | 评论通知、机会撮合推荐、热点通知 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 消息
我的 | 权限管理 | 消息通知权限、机会相关权限 | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 我的
机会评论区 | 项目评价 | 项目参与人打call | 小程序 | P3 | 未开始 |  |  |  |  | 机会
等级管理 |  | 配置系统有多少等级 | 后台 | P0 | 待评审
经验值管理 |  | 配置每个等级之间距离多少个经验值 | 后台 | P0 | 待评审
贡献值管理 |  | 配置每个等级奖励多少个经验值 | 后台 | P0 | 待评审
未开始
订单管理 |  | 活动订单、玩家年费、支付流水 | 后台 | P0 | 未开始